## Лист1
ID работы | Наименование работ | Вероятность включения задачи | Tdmin, дни | Tdmax, дни | Cdmin, млн.руб | Cdmax, млн.руб | Rdmin, млн.руб | Rdmax, млн.руб | TaskType | Предшественник | Последователь | Вероятность взаимосвязи
1 | Подготовительные работы | 1 | 20 | 25 | 10 | 15 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1
2 | Земляные работы | 1 | 13 | 14 | 14 | 15 | 0.5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1
3 | Бетонирование фундамента | 1 | 33 | 34 | 50 | 60 | 60 | 80 | 11 | 3 | 4 | 1
4 | Монтаж конструкций 1 эт | 1 | 17 | 18 | 55 | 65 | 67 | 79 | 11 | 4 | 5 | 1
5 | Монтаж конструкций 2 эт | 1 | 12 | 13 | 55 | 65 | 63 | 78 | 11 | 5 | 6 | 1
6 | Монтаж конструкций 3 эт | 1 | 16 | 17 | 55 | 65 | 66 | 80 | 11 | 6 | 7 | 1
7 | Устройство кровли | 1 | 55 | 56 | 70 | 80 | 100 | 110 | 11 | 7 | 8 | 1
8 | Внутренние отделочные работы | 1 | 36 | 37 | 70 | 90 | 54 | 62 | 22 | 7 | 9 | 1
9 | Внешние Отделочные работы | 1 | 41 | 42 | 70 | 100 | 62 | 69 | 11 | 9 | 10 | 1
10 | Отделочные работы общ | 1 | 10 | 13 | 20 | 30 | 13 | 25 | 11 | 7 | 11 | 1
11 | Демонтаж крана | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 11 | 11 | 12 | 0.7
12 | Верт. Планировка | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0.6 | 1.3 | 33 | 12 | 15 | 1
13 | Отопление | 1 | 15 | 25 | 10 | 12 | 30 | 35 | 22 | 15 | 16 | 1
14 | Вентиляция | 1 | 25 | 30 | 8 | 10 | 34 | 38 | 22 | 7 | 13 | 1
15 | Устройство дорог | 0.5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 20 | 24 | 33 | 7 | 14 | 1
16 | Озеленение 1 | 0.5 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33 | 12 | 17 | 1
17 | Наружные электромонтажные работы | 0.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 22 | 7 | 20 | 1
18 | Установка малых форм | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 33 | 12 | 18 | 1
19 | Озеленение 2 | 0.3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33 | 18 | 19 | 1
20 | Строительные работы, связанные с отделкой | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 13 | 22 | 7 | 21 | 1
21 | Монтаж и прокладка лифтов | 0.9 | 40 | 50 | 20 | 25 | 3 | 4 | 22 | 21 | 22 | 1
22 | Сдача лифтов | 0.9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 27 | 1
23 | Монтаж сантехнических разводок | 1 | 19 | 25 | 7 | 10 | 3 | 4 | 22 | 19 | 27 | 1
24 | Прокладка проводов и монтаж электрощитков | 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 22 | 17 | 27 | 1
25 | Опресовка | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.7 | 22 | 16 | 27 | 1
26 | Установка приборов | 0.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 22 | 8 | 27 | 1
27 | Подготовка к сдаче объекта | 0.1 | 10 | 30 | 12 | 15 | 5 | 8 | 11 | 10 | 27 | 1
28 | Сдача объекта | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 27 | 1
[10 empty] | 14 | 27 | 1
[10 empty] | 22 | 27 | 1
[10 empty] | 5 | 23 | 0.5
[10 empty] | 5 | 24 | 0.5
[10 empty] | 23 | 25 | 1
[10 empty] | 24 | 27 | 1
[10 empty] | 25 | 26 | 1
[10 empty] | 26 | 27 | 1
[10 empty] | 27 | 28 | 1
[10 empty] | 7 | 23 | 0.5
[10 empty] | 7 | 24 | 0.5
[10 empty] | 7 | 12 | 0.3
| Типы работ |  |  |  |  | Цвет | Номер
| 1. Работы, связанные со строительством дома - бетонирование |  |  |  |  | black | 11
| 2. Работы, обеспечивающие коммуникации - отопление, вентиляция, электрика и т.д |  |  |  |  | red | 22
| 3. Ландшафтные работы |  |  |  |  | green | 33
a - больше времени, меньше стоимость
b - баланс времени и стоимости
c - меньше времени, больше стоимость

## Лист2
Start tasks | Next tasks | Probability C | Task list D | Probability T | Tdmin | Tdmax | Cdmin | Cdmax | Rdmin | Rdmax | TaskType
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | 10 | 15 | 2 | 3 | 11
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 14 | 15 | 1 | 2 | 11
3 | 4b | 1 | 3 | 1 | 33 | 34 | 50 | 60 | 60 | 80 | 11
4b | 5 | 1 | 4b | 1 | 17 | 18 | 55 | 65 | 67 | 79 | 11
5 | 6b | 1 | 5 | 1 | 12 | 13 | 55 | 65 | 63 | 78 | 11
6b | 7 | 1 | 6b | 1 | 16 | 17 | 55 | 65 | 66 | 80 | 11
7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 55 | 56 | 70 | 80 | 100 | 110 | 11
7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 36 | 37 | 70 | 90 | 54 | 62 | 22
9 | 10b | 1 | 9 | 1 | 41 | 42 | 70 | 100 | 62 | 69 | 11
7 | 11 | 1 | 10b | 1 | 10 | 13 | 20 | 30 | 13 | 25 | 11
11 | 12 | 0.7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11
12 | 15b | 0.3 | 12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33
15b | 16 | 0.8 | 13 | 1 | 15 | 25 | 10 | 12 | 30 | 35 | 22
7 | 13 | 1 | 14 | 1 | 25 | 30 | 8 | 10 | 34 | 38 | 22
7 | 14 | 1 | 15b | 0.5 | 10 | 25 | 2 | 5 | 20 | 24 | 33
12 | 17b | 1 | 16 | 0.5 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33
7 | 20 | 1 | 17b | 0.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 22
12 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 33
18 | 19 | 1 | 19 | 0.3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33
7 | 21 | 1 | 20 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 13 | 22
21 | 22 | 1 | 21 | 0.9 | 40 | 50 | 20 | 25 | 3 | 4 | 22
20 | 27 | 1 | 22 | 0.9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22
19 | 27 | 1 | 23b | 0.8 | 19 | 25 | 7 | 10 | 3 | 4 | 22
17b | 27 | 1 | 24 | 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 22
16 | 27 | 1 | 25 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22
8 | 27 | 1 | 26 | 0.6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22
10b | 27 | 1 | 27 | 1 | 10 | 30 | 12 | 15 | 5 | 8 | 11
13 | 27 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11
14 | 27 | 1 | 15a | 0.4 | 30 | 50 | 1 | 3 | 40 | 48 | 33
22 | 27 | 1 | 15c | 0.7 | 5 | 12 | 28 | 43 | 10 | 12 | 33
5 | 23b | 0.5 | 23a | 0.55 | 50 | 55 | 3 | 5 | 6 | 8 | 22
5 | 24 | 0.5 | 23c | 0.7 | 10 | 13 | 30 | 50 | 2 | 4 | 22
23b | 25 | 0.4 | 4a | 0.9 | 34 | 36 | 20 | 30 | 33 | 44 | 11
24 | 27 | 1 | 4c | 0.6 | 9 | 11 | 88 | 95 | 95 | 110 | 11
25 | 26 | 1 | 17a | 0.5 | 12 | 16 | 5 | 6 | 7 | 9 | 22
26 | 27 | 1 | 17c | 0.5 | 3 | 4 | 20 | 40 | 30 | 38 | 22
27 | 28 | 1 | 6a | 1 | 50 | 80 | 28 | 38 | 36 | 69 | 11
7 | 23b | 0.4 | 6c | 1 | 9 | 11 | 55 | 65 | 80 | 120 | 11
7 | 24 | 0.5 | 10a | 1 | 30 | 48 | 10 | 12 | 7 | 20 | 11
7 | 12 | 0.7 | 10c | 1 | 4 | 7 | 60 | 90 | 45 | 60 | 11
12 | 15a | 0.3
12 | 15c | 0.3
15a | 16 | 1
15c | 16 | 1
5 | 23a | 0.4
5 | 23c | 0.4
7 | 23a | 0.5
7 | 23c | 0.5
23a | 25 | 1
23c | 25 | 0.5
4a | 5 | 1
4c | 5 | 1
3 | 4a | 1
3 | 4c | 1
17a | 27 | 1
17c | 27 | 1
12 | 17a | 1
12 | 17c | 1
6a | 7 | 1
6c | 7 | 1
5 | 6a | 1
5 | 6c | 1
9 | 10a | 1
9 | 10c | 1
10a | 27 | 1
10c | 27 | 1