## Лист1
ID работы | Наименование работ | Вероятность включения задачи | Tdmin, дни | Tdmax, дни | Cdmin, тыс.руб | Cdmax, тыс.руб | Rdmin, тыс.руб | Rdmax, тыс.руб | TaskType | Предшественник | Последователь | Вероятность взаимосвязи
1 | Составление ТЗ | 1 | 7 | 12 | 20 | 30 | 25 | 40 | 33 | 1 | 2 | 1
2 | Финансовая оценка | 1 | 7 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 33 | 2 | 3 | 1
3 | Поиск исполнителей | 0.7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | 3 | 4 | 1
4 | Заключение договоров | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 4 | 5 | 1
5 | Предпроектное обследование | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 12 | 17 | 33 | 5 | 6 | 1
6 | Проектирование | 1 | 14 | 22 | 20 | 40 | 15 | 20 | 33 | 6 | 7 | 1
7 | Согласование проекта | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 7 | 8 | 1
8 | Закупка изделий и материалов | 1 | 14 | 25 | 800 | 1500 | 100 | 150 | 33 | 7 | 9 | 1
9 | Оценка готовности и подготовка площадки | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 20 | 33 | 9 | 10 | 1
10 | Поставка оборудования | 1 | 7 | 14 | 50 | 90 | 50 | 60 | 33 | 7 | 11 | 1
11 | Монтаж шкафов/стоек | 1 | 1 | 2 | 50 | 75 | 70 | 80 | 11 | 11 | 12 | 0.7
12 | Подведение электропитания и заземления | 1 | 2 | 4 | 60 | 80 | 25 | 30 | 22 | 12 | 15 | 1
13 | Монтаж внутристрочного оборудования (коммутаторы, сервера, органайзеры, кроссы) | 1 | 1 | 2 | 25 | 35 | 10 | 15 | 11 | 15 | 16 | 1
14 | Прокладка оптоволоконных каналов | 1 | 2 | 3 | 30 | 40 | 25 | 30 | 22 | 7 | 13 | 1
15 | Обвязка, кроссировка и маркировка кабельных линий на узлах | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 | 12 | 22 | 7 | 14 | 1
16 | Установка дополнительных коннекторов или адаптеров | 0.3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 15 | 22 | 12 | 17 | 1
17 | Запуск и настройка активного оборудования | 1 | 1 | 3 | 40 | 50 | 15 | 25 | 11 | 7 | 20 | 1
18 | Диагностика оборудования удалённым доступом | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 | 44 | 12 | 18 | 1
19 | Настройка балансировки нагрузки | 0.25 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | 10 | 44 | 18 | 19 | 1
20 | Настройка и пусконаладка системы | 1 | 7 | 9 | 40 | 60 | 25 | 35 | 44 | 7 | 21 | 1
21 | Тестирование | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 44 | 21 | 22 | 1
22 | Устранение замечаний | 0.3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 12 | 20 | 44 | 20 | 27 | 1
23 | Ввод в опытную эксплуатацию | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | 10 | 44 | 19 | 27 | 1
24 | Сдача объекта | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 17 | 27 | 1
[10 empty] | 16 | 27 | 1
[10 empty] | 8 | 27 | 1
[10 empty] | 10 | 27 | 1
[10 empty] | 13 | 27 | 1
[10 empty] | 14 | 27 | 1
[10 empty] | 22 | 27 | 1
[10 empty] | 5 | 23 | 0.5
[10 empty] | 5 | 24 | 0.5
[10 empty] | 23 | 25 | 1
[10 empty] | 24 | 27 | 1
[10 empty] | 25 | 26 | 1
[10 empty] | 26 | 27 | 1
[10 empty] | 27 | 28 | 1
[10 empty] | 7 | 23 | 0.5
[10 empty] | 7 | 24 | 0.5
[10 empty] | 7 | 12 | 0.3
| Типы работ |  |  |  |  | Цвет | Номер
| 1. Работы, связанные со строительством дома - бетонирование |  |  |  |  | black | 11 | Монтажные работы
| 2. Работы, обеспечивающие коммуникации - отопление, вентиляция, электрика и т.д |  |  |  |  | red | 22 | Обеспечение коммуникации
| 3. Ландшафтные работы |  |  |  |  | green | 33 | Работа с документацией
[7 empty] | 44 | Работы связанные с настройкой, диагностикой и пуско-наладкой
a - больше времени, меньше стоимость
b - баланс времени и стоимости
c - меньше времени, больше стоимость

## Лист2
Start tasks | Next tasks | Probability C | Task list D | Probability T | Tdmin | Tdmax | Cdmin | Cdmax | Rdmin | Rdmax | TaskType
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 20 | 30 | 25 | 40 | 33
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 33
3 | 4 | 1 | 3 | 0.7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33
4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33
5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 12 | 17 | 33
6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 22 | 20 | 40 | 15 | 20 | 33
6 | 8b | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33
7 | 9 | 1 | 8b | 1 | 14 | 25 | 800 | 1500 | 100 | 150 | 33
7 | 8b | 0.3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 20 | 33
8b | 9 | 0.4 | 10b | 1 | 7 | 14 | 50 | 90 | 50 | 60 | 33
8b | 10b | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 50 | 75 | 70 | 80 | 11
9 | 10b | 0.4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 60 | 80 | 25 | 30 | 22
10b | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 25 | 35 | 10 | 15 | 11
10b | 12 | 0.2 | 14b | 1 | 2 | 3 | 30 | 40 | 25 | 30 | 22
11 | 12 | 0.25 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 | 12 | 22
11 | 13 | 0.3 | 16 | 0.3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 15 | 22
11 | 14b | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 40 | 50 | 15 | 25 | 11
12 | 15 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 | 44
13 | 12 | 0.35 | 19 | 0.25 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | 10 | 44
13 | 14b | 1 | 20 | 1 | 7 | 9 | 40 | 60 | 25 | 35 | 44
14b | 15 | 1 | 21 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 44
14b | 16 | 0.3 | 22 | 0.3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 12 | 20 | 44
15 | 17 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | 10 | 44
16 | 17 | 0.4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33
17 | 18 | 0.3 | 10a | 1 | 10 | 20 | 35 | 45 | 60 | 70 | 33
17 | 19 | 0.2 | 10c | 1 | 6 | 10 | 65 | 80 | 40 | 50 | 33
17 | 20 | 1 | 14a | 1 | 3 | 5 | 25 | 30 | 30 | 40 | 22
18 | 19 | 0.2 | 14c | 1 | 1 | 2 | 40 | 50 | 25 | 30 | 22
18 | 20 | 0.3 | 8a | 1 | 20 | 30 | 670 | 1100 | 150 | 200 | 33
19 | 20 | 1 | 8c | 1 | 10 | 20 | 1000 | 1800 | 90 | 120 | 33
20 | 21 | 1
21 | 22 | 1
22 | 23 | 1
23 | 24 | 1
9 | 10a | 0.8
9 | 10c | 0.3
10a | 11 | 1
10c | 11 | 1
10a | 12 | 0.2
10c | 12 | 0.2
11 | 14a | 1
11 | 14c | 1
13 | 14a | 1
13 | 14c | 1
14a | 15 | 1
14c | 15 | 1
14a | 16 | 0.35
14c | 16 | 0.2
6 | 8a | 1
6 | 8c | 1
7 | 8a | 0.3
7 | 8c | 0.3
8a | 9 | 0.4
8c | 9 | 0.4
8a | 10a | 1
8a | 10b | 1
8a | 10c | 1
8b | 10a | 1
8b | 10c | 1
8c | 10a | 1
8c | 10b | 1
8c | 10c | 1
9 | 11 | 0.9

## Лист3
ID работы | Наименование работ | Tdmin | Tdmax | Cdmin | Cdmax | Rdmin | Rdmax | TaskType | Start tasks | Next tasks | Probability C
1 | Составление ТЗ | 7 | 12 | 20 | 30 | 25 | 40 | 33 | 1 | 2 | 1
2 | Финансовая оценка | 7 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 33 | 2 | 3 | 1
3 | Поиск исполнителей | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | 3 | 4 | 1
4 | Заключение договоров | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 4 | 5 | 1
5 | Предпроектное обследование | 2 | 4 | 10 | 15 | 12 | 17 | 33 | 5 | 6 | 1
6 | Проектирование | 14 | 22 | 20 | 40 | 15 | 20 | 33 | 6 | 7 | 1
7 | Согласование проекта | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 6 | 8 | 1
8 | Закупка изделий и материалов | 14 | 25 | 800 | 1500 | 100 | 150 | 33 | 7 | 9 | 1
9 | Оценка готовности и подготовка площадки | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 20 | 33 | 7 | 8 | 0.3
10 | Поставка оборудования | 7 | 14 | 50 | 90 | 50 | 60 | 33 | 8 | 9 | 0.4
11 | Монтаж шкафов/стоек | 1 | 2 | 50 | 75 | 70 | 80 | 11 | 8 | 10 | 1
12 | Подведение электропитания и заземления | 2 | 4 | 60 | 80 | 25 | 30 | 22 | 9 | 10 | 1
13 | Монтаж внутристрочного оборудования (коммутаторы, сервера, органайзеры, кроссы) | 1 | 2 | 25 | 35 | 10 | 15 | 11 | 10 | 11 | 1
14 | Прокладка оптоволоконных каналов | 2 | 3 | 30 | 40 | 25 | 30 | 22 | 10 | 12 | 0.2
15 | Обвязка, кроссировка и маркировка кабельных линий на узлах | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 | 12 | 22 | 11 | 12 | 0.25
16 | Установка дополнительных крннекторов или адаптеров | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 15 | 22 | 11 | 13 | 0.3
17 | Запуск и настройка активного оборудования | 1 | 3 | 40 | 50 | 15 | 25 | 11 | 11 | 14 | 1
18 | Диагностика оборудования удалённым доступом | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 | 44 | 12 | 15 | 1
19 | Настройка балансировки нагрузки | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | 10 | 44 | 13 | 12 | 0.35
20 | Настройка и пусконаладка системы | 7 | 9 | 40 | 60 | 25 | 35 | 44 | 13 | 14 | 1
21 | Тестирование | 3 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 44 | 14 | 15 | 1
22 | Устранение замечаний | 2 | 3 | 10 | 15 | 12 | 20 | 44 | 14 | 16 | 0.3
23 | Ввод в опытную эксплуатацию | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | 10 | 44 | 15 | 17 | 1
24 | Сдача объекта | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 16 | 17 | 0.4
[9 empty] | 17 | 18 | 0.3
[9 empty] | 17 | 19 | 0.2
|  | дн |  | тыс руб |  |  |  |  | 17 | 20 | 1
[9 empty] | 18 | 19 | 0.2
[9 empty] | 18 | 20 | 0.3
[9 empty] | 19 | 20 | 1
[9 empty] | 20 | 21 | 1
[9 empty] | 21 | 22 | 1
[9 empty] | 22 | 23 | 1
[9 empty] | 23 | 24 | 1
[9 empty] | 15 | 16 | 1
[9 empty] | 16 | 17 | 0.45
[9 empty] | 16 | 18 | 1
[9 empty] | 17 | 18 | 0.3
[9 empty] | 17 | 19 | 1
[9 empty] | 18 | 19 | 1
[9 empty] | 19 | 20 | 1
[9 empty] | 20 | 21 | 1
[9 empty] | 21 | 22 | 1